## Scheda1
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma
| Disponibilità Finanziaria |  |  | Importo Totale
| 2017 | 2018 | 2019
Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1230594.6 | 2121000 | 4600000 | 7951594.6
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0 | 0 | 250000 | 250000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 900000 | 100000 | 550000 | 1550000
Trasferimento immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 | 0 | 300000 | 0 | 300000
Stanziamenti di bilancio | 950000 | 200000 | 750000 | 1900000
Altro (vendita immobili di proprietà) | 843150 | 0 | 850000 | 1693150
Totali | 3923744.6 | 2721000 | 7000000 | 13644744.6
Il responsabile del programma
Ing. Emanuele Grazzini

## Scheda2
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. progr. | Cod. Int. Amm.ne | CODICE ISTAT |  |  | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO | Priorità | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |  |  |  | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato
|  | Reg. | Prov. | Com. |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | TOTALE |  | Importo | Tipologia
01 |  | 009 | 048 | 004 | 03 | A01/01 | Interventi di valorizzazione del centro urbano e di mobilità sostenibile: opere di miglioramento della sosta veicolare e del transito ciclo/pedonale | 01 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | NO | 900000 | 1
02 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Adeguamento dell'asilo nido Curiel alla normativa antincendio | 01 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | NO | 0
03 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Adeguamento sismico scuola elementare Via L. Da Vinci (2^ lotto) | 01 | 600597.47 | 0 | 0 | 600597.47 | NO | 0
04 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Miglioramento sismico scuola primaria "Via Don Minzoni" | 01 | 869997.13 | 0 | 0 | 869997.13 | NO | 0
05 |  | 009 | 048 | 004 | 01 | A01/01 | Opere di miglioramento sicurezza stradale intersezione V.le Resistenza/V.le Repubblica/V.le IV Novembre | 01 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | NO | 0
06 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A01/01 | Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade | 01 | 123150 | 0 | 0 | 123150 | NO | 0
07 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A02/05 | Interventi di messa in sicurezza strada "Panoramica" | 02 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | NO | 0
08 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Riorganizzazione ed ampliamento scuola di Luco - 1^ lotto (palestra) e 2^ lotto (ristrutturazione ed ampliamento) | 02 | 440000 | 0 | 0 | 440000 | NO | 0
09 |  | 009 | 048 | 004 | 01 | A06/90 | Realizzazione "Oasi inclusiva per diversamente abili e non solo" presso il Parco della Misericordia | 02 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | NO | 0
10 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A01/01 | Interventi sulla viabilità | 02 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | NO | 0
11 |  | 009 | 048 | 004 | 01 | A01/88 | Interventi per la mobilità dolce in ambito urbano | 02 |  | 135000 | 0 | 135000 | NO | 0
12 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/09 | Riqualificazione dell'area "Foro Boario" (1^ e 2^ lotto) | 01 | 0 | 551000 | 0 | 551000 | NO | 0
13 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/12 | Riqualificazione impianto sportivo "Romanelli" | 01 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | NO | 0
14 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/37 | Riqualificazione immobile "Villa Pecori Giraldi" (1^ lotto) | 01 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | NO | 0
15 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/12 | Interventi di riqualificazione delle piscine comunali (1^ e 2^ lotto) | 01 | 0 | 475000 | 0 | 475000 | NO | 0
16 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Manutenzione straordinaria scuola "Arcobaleno" (miglioramento termico, funzionale ed adeguamento sismico) | 01 | 0 | 430000 | 0 | 430000 | NO | 0
17 |  | 009 | 048 | 004 | 07 | A05/33 | Collegamento delle sedi comunali e adeguamento funzionale | 02 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | SI | 0
18 |  | 009 | 048 | 004 | 01 | A05/12 | Realizzazione nuovo centro sportivo a Luco M.llo | 02 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | NO | 300000 | 2
19 |  | 009 | 048 | 004 | 01 | A03/99 | Realizzazione impianto di teleriscaldamento a biomasse frazione di Arliano | 03 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | NO | 0
20 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'asilo nido di Via Curiel | 01 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | NO | 0
21 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A05/09 | Manutenzione straordinaria immobili comunali | 01 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | NO | 0
22 |  | 009 | 048 | 004 | 03 | A02/05 | Interventi di messa in sicurezza Via del Cantone a Panicaglia (2^ lotto) | 01 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | NO | 0
23 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/08 | Rimozione amianto, opere miglioramento energetico, adeguamento sismico ed antincendio palestra Scuola Media | 01 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | NO | 0
24 |  | 009 | 048 | 004 | 07 | A05/08 | Adeguamento ed ampliamento funzionale scuola primaria "D. Alighieri" in Via L. Da Vinci | 01 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | NO | 0
25 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A01/01 | Manutenzione straordinaria strade comunali | 01 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | NO | 0
26 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A01/01 | Interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi | 01 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | NO | 0
27 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/09 | Interventi in project financing sui cimiteri comunali | 02 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | NO | 350000 | 1
28 |  | 009 | 048 | 004 | 03 | A05/09 | Interventi di rigenerazione urbana | 03 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | NO | 0
29 |  | 009 | 048 | 004 | 04 | A05/11 | Riqualificazione "Palazzo del Podestà" | 03 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | NO | 0
30 |  | 009 | 048 | 004 | 06 | A01/01 | Riqualificazione di Via Faentina a Ronta | 03 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | NO | 0
[7 empty] | TOTALE |  | 3923744.6 | 2721000 | 7000000 | 13644744.6 |  | 1550000
Note: per la tipologia,
[7 empty] | categoria e modalità di apporto |  |  |  |  | Il responsabile del programma
[7 empty] | del capitale privato vedi |  |  |  |  | Ing. Emanuele Grazzini
tabella allegata

## Scheda2B
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 23, comma 5^, del D. Lgs. 50/2016
Elenco degli immobili da trasferire ai sensi dell'art. 21, comma 5^, del Decreto Legislativo n. 50/2016 |  |  |  | Arco temporale di validità del programma
Riferimento intervento | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | Valore Stimato
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019
Collegamento delle sedi comunali e adeguamento funzionale | Porzione sede uffici comunali |  | X | 0 | 300000 | 0
|  |  | TOTALE | 0 | 300000 | 0
Il responsabile del programma
Ing. Emanuele Grazzini

## Scheda3
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
ELENCO ANNUALE 2017
Cod. Int. Amm.ne | CODICE UNICO INT. CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITÁ | Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità | STATO PROGETTAZIONE APPROVATA | Stima tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome | [7 empty] | TRIM. | ANNO | TRIM. | ANNO
[10 empty] | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | INIZIO LAVORI |  | FINE LAVORI
01 |  | G64E17000010005 | Interventi di valorizzazione del centro urbano e di mobilità sostenibile: opere di miglioramento della sosta veicolare e del transito ciclo/pedonale |  | Nardoni | Giovanna | 900000 | 900000 | URB | S | S | 01 |  | 4 | 2017 | 2 | 2018
02 |  | G61E17000010004 | Adeguamento dell'asilo nido Curiel alla normativa antincendio |  | Grazzini | Emanuele | 100000 | 100000 | ADN | S | S | 01 |  | 4 | 2017 | 2 | 2018
03 |  | G67E13000110006 | Adeguamento sismico della scuola elementare di Via L. Da Vinci (2^ lotto) |  | Grazzini | Emanuele | 600597.47 | 600597.47 | ADN | S | S | 01 | PE | 3 | 2017 | 4 | 2017
04 |  | G67E13000110006 | Miglioramento sismico scuola primaria "Via Don Minzoni" |  | Grazzini | Emanuele | 869997.13 | 869997.13 | ADN | S | S | 01 | PP | 4 | 2017 | 2 | 2018
05 |  | G61B15000860004 | Opere di miglioramento sicurezza stradale intersezione V.le Resistenza/V.le Repubblica/V.le IV Novembre |  | Cerreti | Luca | 180000 | 180000 | URB | S | S | 01 | PP | 4 | 2017 | 1 | 2018
06 |  | G67H17000010004 | Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade |  | Gori | Paola | 123150 | 123150 | MIS | S | S | 01 |  | 4 | 2017 | 1 | 2018
07 |  | G63D17000000002 | Interventi di messa in sicurezza strada "Panoramica" |  | Grazzini | Emanuele | 350000 | 350000 | CPA | S | S | 02 | PP | 4 | 2017 | 2 | 2018
08 |  | G61E17000030004 | Riorganizzazione ed ampliamento scuola di Luco - 1^ lotto (palestra) e 2^ lotto (ristrutturazione ed ampliamento) |  | Cerreti | Luca | 440000 | 440000 | MIS | S | S | 02 |  | 4 | 2017 | 2 | 2018
09 |  | G67H16000940006 | Realizzaione "Oasi inclusiva per diversamente abili e non solo" presso il Parco della Misericordia |  | Gori | Paola | 180000 | 180000 | MIS | S | S | 02 | PP | 4 | 2017 | 1 | 2018
10 |  | G67H17000810004 | Interventi sulla viabilità |  | Cerreti | Luca | 180000 | 180000 | MIS | S | S | 02 |  | 4 | 2017 | 2 | 2018
[6 empty] | Totale | anno 2017 | [5 empty] | Il responsabile del programma
[6 empty] | Euro | 3923744.6 | [5 empty] | Ing. Emanuele Grazzini

## Scheda4
SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2017/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016
| Cod. Int. Amm.ne | Tipologia |  | CODICE UNICO INTERVENTO CUI | Descrizione del contratto | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | Importo contrattuale presunto | Fonte Risorse Finanziarie
[7 empty] | Cognome | Nome
|  | Servizi | Forniture
Il responsabile del programma
Ing. Emanuele Grazzini
Note

## Altri investimenti
PROGRAMMA INVESTIMENTI MINORI (Acquisto attrezzature, mezzi, manutenzioni straordinarie, illuminazione pubblica)
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
N. | Tipologia | Descrizione |  | Importo presunto | Fonte Risorse Finanziarie
1 | Mezzi Servizio Tecnico | Autovetture (tipologia Panda 4x4 - Punto) |  | 35000
2 | Manut. Mezzi tagliaerba | Restituzione 2 tagliaerba - Acquisto 2 nuovi + testata trinciante |  | 48000 |  | E - 1 g.ferrari turbo 1 - (6 anni ; 5000 ore) - 2-3000 € E - 1 pg 300 g. ferrari con cassone recupero (accessoriato con testata trinciante e piatto ecc.) - 10.000 € U - 1 g.ferrari turbo 4 (piatto 4 lame 165cm) in luogo della turbo 1 - circa 33.0000 € U - 1 Husqwarn Rider F24 (piatto anteriore) in aggiunta all'altro Husqwarn (senza valore da tenere di scorta) - 20.000 € U - 1 testata trinciante Himach per trattore (in sostituzione dell'altra da rottamare) - 7000 €
3 | Autocarro | Autocarro 2 assi con gru (portata 80 q.li) in sostituzione dei due mezzi (Mercedes e Iveco) |  | 40000 | ?
4 | Attrezzature Cimiteri | 10-15 Scale |  | 10000
5 | Arredi | Pensilina |  | 3000
6 | Attrezzature | Celle frigo |  | 13000
7 | Arredi/manut. Straord. | Giochi aree verdi |  | 50000
8 |  | Software LL.PP. STR VISION PBM |  | 10000
|  | Dotazione Hardware per Ufficio Edilizia/Urbanistica |  | 13000
|  | Incarichi professionali RUC (CdS, PIT) |  | 15000
|  | Incarichi professionali LL.PP. |  | 40000
|  | Messa in sicurezza strada comunale S. Ansano |  | 80000
|  | tetto Fortis (copertura e linea vita) - 40.000 euro; |  | 40000
|  | Asfalti Condomini V.le Resistenza |  | 25000
|  | - Rifacimento bagni materna arcobaleno 15.000 euro; |  | 15000
|  | - Ponte di Grezzano 7.000 euro (oltre ai 10.000 euro dell’assicurazione); |  | 7000
|  | - Bagno disabili Don Minzoni 7.500 euro; |  | 7500
|  | - Asfalto Via di Rabatta 25.000 euro; |  | 25000
|  | - Insonorizzazione refettorio elementare di Ronta 10.000 euro; |  | 10000
|  | adeguamento norme antincendio nido curiel |  | 75000
|  | - Scala Via XXV Aprile 15.000 euro; |  | 15000
|  | - Parcheggio stazione Rimorelli 30.000 euro; |  | 30000
|  | - Asfalto piazzale scuole medie 16.000 euro; |  | 16000
|  | - Pavimentazione terrazza scuola di Ronta 5.000 euro; |  | 5000
|  | - Muro di Ronta 25.000 euro. |  | 25000
|  | - V.le Europa 10.000 euro |  | 10000
|  | - Fogne meteoriche Luco 40.000 euro |  | 40000
|  | - Arliano 10.000 euro |  | 10000
712500
Il responsabile del programma
Ing. Emanuele Grazzini